## Feuil1
Nom | Tache | Antécedants | Niveau
A | Etudier le CDC | / | 1
B | Récrire le CDC | A | 1
C | Identifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles | A | 1
D | Réaliser le WBS | C | 2
E | Réaliser le Gant | D | 2
F | Respecter les exigences téchnologique | A | 1
G | Créer le dépôt gitLab | A | 2
H | Concevoir la BD | C | 3
I | Concevoir les scénarios | A,C | 3
J | programmer les tests | A,H,I | 4
K | Concevoir les pages web | A,C,I,J | 4
L | Programmer le serveur | J,I | 4
M | Programmer les simulations | J | 4
N | Tester le serveur Raspberry | L | 5
O | Tester le Capcha | J | 5
P | Tester les simulations | M | 5
Q | Versionner avec Git | / | 1
R | Rapport en Anglais | N,O,P | 6
S | Rapport de tests | N,O,P | 6
T | Déposer les maquettes et logos | K | 5
U | publier le rapport d'utilisation | S | 7
P | Déposer les documents sur GitLab | / | 1